Приложение N 1

к  Порядку  признания организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность, и иных действующих в сфере

образования организаций, а также их

объединений, расположенных

на территории Свердловской области,

региональными инновационными

площадками в Свердловской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа – интернат №11, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

г. Екатеринбург   Свердловской области

ЗАЯВКА

НА	ПРИЗНАНИЕ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    	ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ

2020-2025

С учетом задач из подпроектов национального проекта «Образование»

по направлению

Новые  формы, механизмы и технологии организации профилизации образования  (профориентационной работы)

«Создание модели Центра социализации, профориентации и развития на основе социальных практик для обучающихся с ОВЗ».

│Регистрационный номер: 	│

│Дата регистрации заявки: 	│

│(заполняется экспертной комиссией)│

└═════════════════════════════════════════════════

- Общая информация об образовательной организации

| Наименование образовательной организации (по уставу) |  | Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа – интернат № 11, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» г. Екатеринбург ГБОУ СО «ЕШИ № 11» |
| --- | --- | --- |
| Фактический адрес организации | образовательной | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Даниловская, 2 Д |
| Ф.И.О. руководителя организации | образовательной | Зайцева Ольга Альбертовна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) |  |  |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки |  | Иванова Нелли Владимировна |
| Контактный телефон |  | 89089201528 |
| Телефон/факс образовательной организации |  | 8343 – 352 - 22- 18 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | https://internat11.ekb.eduru.ru/news |
| Электронный адрес организации | образовательной | schooln89@mail.ru |

Руководитель

образовательной организации 	(Зайцева О.А.)

## 1.Краткое Описание инновационного проекта (программы)

| Наименование инновационного проекта (программы) | «Создание модели Центра социализации, профориентации и развития на основе социальных практик для обучающихся с ОВЗ ». |
| --- | --- |
| Основная идея инновационного проекта (программы) | Основной идеей проекта является создание Центра сетевого взаимодействия учреждений и организаций для обучающихся с ОВЗ ( неслышащих и с ТНР) Свердловской области для того, чтобы через практическую деятельность воспитывать в учащихся социально-значимые качества, помогать с профессиональным самоопределением, повышать мотивацию к изучению учебных дисциплин, формировать активную гражданскую позицию. Внедрение в образовательно-воспитательный процесс социальных практик, которые являются одной из составляющих деятельностного подхода в обучении и воспитании, что поможет наиболее эффективно реализовать ФГОС и ФГОС с ОВЗ в рамках образовательной системы Свердловской области. Только через деятельность ученик приобретает тот опыт, который поможет ему в дальнейшей жизни. На организацию и координирование такой социально-активной деятельности и направлен наш проект. Воспитание и образование через практику позволяет учащимся примерить на себя социальные роли, успешно самоопределиться в будущем. Основной задачей современной образовательной политики является не просто предоставление учащимся с ОВЗ знаний, а воспитание человека, способного трудоустроиться в условиях инновационного развития российского общества. Инновационным продуктом будет являться Центр социализации, профориентации и развития. |
| Современное состояние исследований и разработок по данному инновационному проекту (программе) | Необходимость разработки инновационного проекта обусловлена концептуальными основами нормативных документов, регламентирующих деятельность современной образовательной организации: - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», которая утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП - Региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» - Федеральный проект «Билет в будущее». На сегодняшний день проблема организации профориентации с обучающимися с ОВЗ является одной из актуальных в профориентационной работе. В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в основу должен быть положен системно-деятельностный подход. С 2017 г. в школе – интернате реализуется программа по профориентации «Мой выбор» Опыт работы образовательного учреждения по организации работы по профориентации был представлен на совещании директоров подведомственных МОиПО Свердловской области в Региональном ресурсном центре (2018г.), на совместном заседании Совета директоров государственных образовательных учреждений и УМО с представителями Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (2019г). Созданы кадровые и материально – технические условия для проведения на базе учреждения регионального этапа Национального Чемпионата «Абилимпикс» (2019, 2020г.) |
| Обоснование значимости реализации инновационного проекта (программы) для развития системы образования в Свердловской области | Проект направлен на организацию непрерывной профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ с 1 по 12 классы, межведомственное взаимодействие педагогических работников школ, специалистов центров занятости населения Свердловской области, родителей (законных представителей) обучающихся, соцпартнеров. Главная задача общеобразовательного учреждения на сегодняшний день – сформировать у ученика основу и готовность к непрерывному образованию, профессиональному самоопределению и последующему выбору образовательного маршрута. Для этого необходимо сформировать у школьников социально значимые, особенно у обучающихся с ОВЗ, внутренние (психологические) регуляторы поведения и деятельности в связи с выбором профессии; создавать внешние и внутренние условия социально ценной активной деятельности в профессиональном самоопределении. Нынешние реалии, четко поставленные государством задачи, требуют от нас поиска, вычленения и распространение педагогического опыта в этом очень важном направлении деятельности школы - интерната. Социализация выпускников с ОВЗ будет более эффективной при формировании у них навыков целеполагания, разработки программы достижения цели и организации её реализации. Система в организации профориентационной деятельности во внеурочной и внеклассной педагогической работе в полной мере реализует приоритетные направления государственной политики Российской Федерации. Реализация проекта осуществляется на основе качественно нового представления о роли технологического образования, социализации личности обучающегося с ОВЗ, направленного на подготовку кадров Свердловской области. Он будет способствовать: сокращению рисков формализации «мероприятийного подхода» в проведении профориентационной работы, повышению качества образования, повышению степени готовности администрации и педагогических работников ОУ к реализации региональных проектов. В ходе реализации данного проекта будут разработаны современные, практико-ориентированные форматы профориентации на всех уровнях образования. Для этого необходимо: 1.Разработать и реализовывать ежегодный областной план профориентационных мероприятий для государственных бюджетных образовательных организаций, реализующие адаптированные программы, для обучающих с нарушением слуха и с ТНР (на основе региональных проектов национального проекта «Образование»), координатором которого выступает центр профориентации . 2. Повышение квалификации назначенных специалистов в ГБОУ, ответственных за организацию профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ совместно с ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в соответствии с планом образовательных услуг 3 .Создать региональное методическое объединение педагогов, ответственных запрофориентацию обучающихся с ОВЗ 4. Создать региональное методическое объединение педагогов по предмету «Технология» Проект является экономически эффективным, так как педагогическая отдача значительно выше затрат на его воспроизведение. |
| Цели и задачи инновационного проекта (программы) | Цель проекта: Создание системы сетевого взаимодействия образовательных организаций и социокультурных учреждений Свердловской области через внедрение социальных практик и проектов. Задачи проекта: 1. Изучить и организовать информационное пространство, позволяющее получить максимум сведений о рынке современных профессий, перспективах их развития, спросе на них в регионе. 2. Скоординировать деятельность педагогов, родительской общественности, социальных партнеров по повышению эффективности работы по профессиональному самоопределению обучающихся. 3. Разработать систему инновационных профориентационных проектов, способствующих формированию профессионального самоопределения обучающихся в соответствии с возрастными особенностями, личностными интересами, способностями, запросами и с учетом регионального рынка труда. 4. Внедрить социальные практики через реализацию профориентационных инновационных проектов с учащимися 1- 4-х, 5-7-х, 8-9-х и 10-12-х классов. 5. Проанализировать результативность участия обучающихся с ОВЗ различных возрастных групп в реализации профориентационных инновационных проектов в части формирования готовности к профессиональному самоопределению. 6. Подготовить сборник методических материалов и провести научно- методические семинары для педагогов образовательных учреждений Свердловской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 7. Создать документы нормативного и методического обеспечения социально-практической деятельности педагогов и обучающихся . 8. Апробировать технологии профессиональных проб в профориентационной работе с обучающимися с нарушением слуха и ТНР. 9.Организовать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся на основе социальных практик через взаимодействие с учреждениями города: выездные уроки, экскурсии, социальные проекты. 10. Развивать социальное партнерство и сетевое взаимодействие между профессиональными образовательными учреждениями, предприятиями города, области, центра занятости. 11. Разработать инструментарии и проведение мониторинга. 12. Систематизировать и распространить опыт работы ОУ по созданной модели. |
| Сроки реализации инновационного проекта (программы) | 2020- 2025г 1этап: подготовительно-проектировочный (01.09. 2020 – 31.08. 2021) На данном этапе предполагается изучение проблемы и разработка инновационного проекта. 2этап: практический (01.09.21 - 30.08.2024) На данном этапе предполагается апробация инновационного проекта, его корректировка. Результатом данного этапа является создание успешно работающей модели: – увеличение количества детей с ОВЗ , имеющих сформированный интерес к техническому творчеству, проектной деятельности,; – увеличение количества детей с ОВЗ , имеющих навыки практической , проектной деятельности, необходимой для ведения исследовательских и конструкторских работ; - увеличение количества детей с ОВЗ с сформированным комплексом знаний о мире профессий у обучающихся младшего и среднего школьного возраста в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации, самоопределение личности (личностного, социального, профессионального, жизненного) – ценностно-смысловое самоопределение педагогов в процессе повышения квалификации; – освоение педагогами новых технологий в процессе реализации инновационного проекта. 3 этап: контрольно-аналитический (01.09.24 - 30.08.2025 г.) На данном этапе предполагается осуществление аналитико-диагностической деятельности, научно-практическая, информационная работа по распространению и обобщению результатов инновационного проекта. |
| Объем и источники финансирования реализации инновационного проекта (программы) | Бюджетное финансирование, внебюджетное финансирование, благотворительные средства Финансирование реализации инновационного проекта планируется по следующим направлениям: стимулирование и поощрение участия педагогических работников в реализации проекта, повышение квалификации педагогов в рамках проекта, публикации методических рекомендаций и сборников методических разработок и других продуктов инновационной деятельности, пополнение материальной базы образовательного учреждения, сетевое взаимодействие с ОУ СПО, Кванториумом. |
| Основные результаты реализации инновационного проекта (программы) | Результаты проекта могут быть обеспечены наличием созданной модели, пакета нормативно- правовой документации, апробации программ модели Центра социализации, профориентации и развития на основе социальных практик, кадровых, финансовых, материально- технических ресурсов реализации проекта, широкого освещения результатов деятельности , например: - курс повышения квалификации для специалистов, ответственных за профориентацию обучающихся «Организация профориентационной работы с младшими школьниками с ОВЗ и их родителями»; - деятельность совета областного методического объединения педагогов, ответственных за профориентацию обучающихся и педагогов по предмету «Технология»; - подготовка рабочих тетрадей по профориентации для обучающихся с ОВЗ начальных классов, методических разработок, рекомендаций; - проведение мероприятий по реализации проекта: Всероссийская акция «Неделя без турникетов», Недели профориентации «Калейдоскоп профессий » и других - проведение областных, школьных профориентационных мероприятий для обучающихся с ОВЗ и их родителей, - разработка информационных материалов для обучающихся с ОВЗ и их родителей, заполнение профориентационного стенда, раздела на сайте, освещение мероприятий проекта в СМИ, формирование видеоархива |
| Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы) | Поскольку в результате проекта планируется создание Центра профориентации, социализации и развития на базе школы- интерната, возможно ознакомление широкой общественности с моделью, этапами, содержанием, направлением работы Центра через проведение семинаров, вебинаров, публикации методических рекомендаций , разработанных по результатам реализации инновационного проекта, стендовых докладов, круглых столов, конференций, выступление педагогов школы по теме проекта, разработка учебных пособий, организация на базе школы – интерната областных мероприятий. социализации и развития на базе образовательного учреждения, возможно ознакомление широкой общественности с моделью, этапами, содержанием и направлением работы Центра через проведение На сайте школы- интерната предполагается создать страницу, посвящённую реализации проекта, где каждый желающий может найти сценарии мероприятий, описание проведенных акций, программы практических модулей, элективных курсов и т. д. Планируется создание электронного сборника методических разработок педагогов по направлениям работы Центра, подготовка печатных отчётно-аналитических материалов по реализации каждого этапа проекта. |
| Реквизиты документов, подтверждающих прохождение образовательной организацией предварительной экспертизы (при наличии) | НЕТ |

2.	Программа реализации инновационного проекта

«Создание модели Центра социализации, профориентации и развития на основе социальных практик для обучающихся с ОВЗ ».

  - Исходные теоретические положения.

Профориентационный инновационный проект для обучающихся с ОВЗ разработан в соответствии: с законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ  от 29.12.2012г, законом РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", (№124-ФЗ от 24 июля 1998г), Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (06.10.2009, 17.12.2010, 17.05.2012),  Федерального государственного стандарта начального общего образования  обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья ( 19.12.2014г), Государственной   программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», которая  утверждена постановлением  Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, Региональных проектов  «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»,  Федерального проекта «Билет в будущее», Уставом школы- интерната.

Для эффективной организации работы имеются определенные теоретические предпосылки. Теоретическую основу составляют положения о неразрывном единстве человека и общества, ведущей роли деятельности в развитии и формировании человека, о личности как субъекте познавательной деятельности. Методология деятельности базируется на фундаментальном теоретическом положении о соотношении обучения и развития (Л.С.Выготский), на теории деятельности, разработанной в трудах отечественных психологов (А,Н.Леонтьева, П.Я.Гальперина).

Вся деятельность должна строиться на основе деятельностного подхода. Цель его заключается в развитии личности обучающегося на основе овладения универсальными способами деятельности. Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии материала. Именно собственное действие может стать основой формирования в будущем его самостоятельности.

Появились новые технологии обучения, методы и приемы, которые призваны обеспечить высокую мотивацию к обучению, самоопределению. Проектный метод получил в настоящее время очень широкое распространение.  Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов.

Проектная деятельность, олимпиадное движение  направлены на сотрудничество педагога и учащегося, на развитие личности школьника, его творческих способностей, являются формой оценки в процессе непрерывного образования. Метод проектов  ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, показать публично достигнутый результат. Данный метод предполагает решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. Метод проектов как педагогическая технология – это технология, которая предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. Проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала обучающихся с ОВЗ. Техническое образование является одним из важнейших компонентов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни.

Деятельностный характер технологического  и технического  образования, направленность содержания на формирование предпосылок умений и навыков, обобщенных способов познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности позволяет формировать у  обучающихся способность ориентироваться в окружающем мире и подготовить их к продолжению образования в учебных заведениях любого типа.

Актуальность  создания Центра профориентации  на базе нашей школы состоит в том, что в настоящее время, когда в  стране происходит множество изменений, изучение особенностей социализации обучающихся с ОВЗ и их профориентации  становится особенно востребованной. В связи с тем, что детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо  успешно пройти путь социализации и  адаптироваться  в обществе, находить  работу по своим  физическим возможностям и  в соответствии с требованиями  рынка труда, всё большее значение приобретает  работа школы по профориентации, а также  необходимость формирования  у учащихся  трудовых умений и  навыков, полезных в производственно - экономической деятельности.

Важнейшая задача школы - формирование полноценных граждан своей страны, а это во многом зависит от того, чем будут заниматься бывшие повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут, где будут работать. Грамотно построенная профориентационная работа - это решение завтрашних проблем, важный вклад в решение острых социальных проблем.

Профориентационная работа имеет огромное значение и  в становлении гражданской позиции личности человека, поэтому  школа - интернат для детей с нарушениями слуха и для детей с ТНР  пытается создать необходимые условия  для ведения профориентационной  работы учащихся,  необходимой для успешной социализации  их в общество.

Но если это будут усилия не одной взятой школы, а  совместные,  на базе нашего учреждения, будут воплощаться региональные проекты с определенной нозологической группой. Наполняемость в классах для обучающихся с нарушением слуха  и ТНР небольшая, от 6 до 12 человек, необходимо, чтобы деятельность  по профориентации курировал, организовывал профориентационный центр - Центр социализации, профориентации и развития.

## Работа   по  профориентации Центра  строится с учётом следующих принципов:

- Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка с ОВЗ , учета особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса).

- Принцип доступности, достоверности и научности знаний - доступность содержания, характера и объема материала с уровнем развития;

- Принцип открытости (обучающийся с ОВЗ имеет право участвовать или не участвовать в какой- либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, предоставлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не педагог , принять решение о продолжении, завершении работы).

- Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить желаемый результат).

- Принцип активного включения детей в практическую деятельность (экскурсия, наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры, конкурсы, проекты, фестивали).

- Принцип научности - все знания, которые сообщаются, имеют научное подкрепление и обоснование.

- Принцип преемственности – знакомство с разными  профессиями и развитие первоначальных знаний в области химии, физики, информатики продолжается в школе.

- Принцип регионального компонента. Направлен на приведение образовательной и воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и финансовыми возможностями региона.

2.	Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы).

2020- 2025г

1 этап: подготовительно-проектировочный (01.09. 2020 – 31.08. 20201)

На данном этапе предполагается изучение проблемы и разработка инновационного проекта.

2 этап: практический (01.09.21 - 31.08.2024)

На данном этапе предполагается апробация инновационного проекта, его корректировка. Результатом данного этапа является создание успешно работающей модели:

– увеличение количества детей с ОВЗ , имеющих сформированный интерес к техническому творчеству, проектной деятельности не в одной школе ;

– увеличение количества детей с ОВЗ, имеющих навыки практической, проектной деятельности, необходимой для ведения исследовательских и конструкторских работ;

- увеличение количества детей с ОВЗ с сформированным комплексом знаний о мире профессий у обучающихся  младшего и среднего школьного возраста в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации, самоопределением  личности (личностного, социального, профессионального, жизненного)

– ценностно-смысловое самоопределение педагогов  в процессе повышения квалификации;

– освоение педагогами новых технологий в процессе реализации инновационного проекта.

- создание пакета нормативно - правовой документации, апробации программ модели Центра социализации, профориентации и развития на основе социальных практик , кадровых , финансовых , материально- технических ресурсов  реализации проекта, широкого освещения результатов деятельности , например:

-  организация курса повышения квалификации для специалистов, ответственных за профориентацию обучающихся «Организация профориентационной работы с младшими школьниками и их родителями»;

- деятельность совета областного методического объединения педагогов, ответственных за профориентацию обучающихся и педагогов по предмету «Технология»;

- подготовка рабочих  тетрадей по профориентации для обучающихся начальных классов,  методических разработок, рекомендаций;

- проведение мероприятий по реализации проекта: Всероссийская акция

«Неделя без турникетов», Недели профориентации «Калейдоскоп профессий », регионального чемпионата «Абилимпикс»  и других.

3 этап: контрольно-аналитический (01.09.24 - 30.08.2025 г.)

На данном этапе предполагается осуществление аналитико-диагностической деятельности, научно-практическая, информационная работа по распространению и обобщению результатов инновационного проекта.

3.	Содержание и методы реализации инновационного проекта необходимые условия организации работ.

Стратегия инновационного развития России обуславливает процессы модернизации системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития страны, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования. Одним из таких направлений в работе с обучающимися с ОВЗ является воспитание граждан новой формации, способных быстро адаптироваться к изменениям, готовых к социально активному действию, умеющих чётко ориентироваться в реалиях современной жизни.

Только через деятельность ученик приобретает тот опыт, который поможет ему в дальнейшей жизни. На организацию и координирование такой социально-активной деятельности и направлен наш проект. Проект будет реализовывать два  практических модуля.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

1.  Организация  исследовательской деятельности  обучающихся с ОВЗ на основе социальных практик, проектов.

Основной задачей при внедрении практических модулей является применение деятельностного подхода в обучении.

Цель – дать обучающимся с ОВЗ умение действовать. В процессе у обучающихся происходит усвоение нового социального опыта, образуется новая среда деятельности. Такая  деятельность полезна не только для формирования   ключевых компетенций, она способствуют самоопределению учащихся и мотивируют их к более глубокому и осознанному выбору профессии.

В ходе работы над проектом устанавливаются новые способы взаимодействия с миром взрослых, приобретается необходимый социальный опыт. Учебно-исследовательская деятельность на основе социальных практик предполагает наличие какого-либо значимого социального эффекта. «Продукт» этого исследования (проект) качественно новый в личном социальном опыте обучающегося. И самое главное, в ходе деятельности он вступает в конструктивное взаимодействие с миром, с взрослой культурой, с социумом. Таким образом, формируются социальные навыки  обучающихся с ОВЗ.

| Этапы | Методы деятельности | Прогнозируемые результаты | Необходимые условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналитический этап | Изучение материалов по теме: диагностика и самодиагностика профессиональной компетентности педагогов; уточнение теоретических понятий; мотивация педагогов на участие в проекте; мониторинг потребностей учащихся и потенциальных возможностей педагогического коллектива, командообразование | Достаточный уровень теоретической подготовки для осуществления проекта. Составление «веера» направлений практических модулей (исходя из возможностей педагогического коллектива и потребностей учащихся). | Диагностические материалы. Консультации педагога- психолога. |
| Подготовительный этап | Разработка положения о проектной деятельности центра, разработка тематики проектов, разработка положения об областной научно – практической конференции «Поиск и творчество» ; привлечение специалистов из образовательных и других учреждений; привлечение обучающихся с ОВЗ из других образовательных учреждений | Положения и программа, адаптированные к запросам участников образовательного процесса. Создание рабочих групп Функционирование нового подразделения научного общества обучающихся с ОВЗ | Выделение часов на проектную деятельность, Наличие методических рекомендаций для педагогов |
| Деятельностный этап | Работа с учащимися: Разработка проектов на основе социальных практик, осуществление сотрудничества с социальными партнёрами, Подготовка и защита итоговых проектных работ; презентация эффективного опыта учащихся. Работа с педагогами: организация теоретических и практических консультаций для руководителей проектов совместно с учреждениями дополнительного образования; проведение мастер-классов по диссеминации опыта; организация методических семинаров; вебинаров, | Увеличение доли учеников, классов, групп, участвующих в областной научно- практической конференции по защите проектов, связанных с профессиональной направленностью «Поиск и творчество», Осуществление социально полезной деятельности Формирование Банка методических разработок учителей. Формирование Банка социальных ,творческих проектов обучающихся с ОВЗ Создание методического объединения учителей технологии и ответственных за профориентационную работу, Создание сетевого сообщества учителей-руководителей социально- значимых проектов | Соответствующая материально- техническая база. Подготовительная работа по проектам. Организация сотрудничества с учреждениями и предприятиями города. Финансирование областной научно- практической конференции по защите проектов, связанных с профессиональной направленностью «Поиск и творчество» вебинаров, семинаров и т.д. |
| Рефлексия | Работа с учащимися: Самоанализ своего проекта Работа с педагогами: Анализ проектов и областной конференции по защите проектов, составление аналитических отчётов, проведение круглого стола по тиогам работы проектных групп | Система мониторинга результативности деятельности педагогов и обучающихся по итогам внедрения практико- ориентированной областной научно – практической конференции «Поиск и творчество» | Формы диагностических материалов. Консультации педагога психолога. |

2. Социализация обучающихся  с ОВЗ средствами профориентации и трудовой деятельности

Профессиональная проба	является		одним	из видов социальной практики, цель которой – познакомить обучающегося с ОВЗ с выбранной профессией, как 	в	стенах  Центра,	так	и непосредственно на рабочем месте. Социальная практика трудовых проб предоставляет учащимся старших	классов возможность самореализоваться.

Проблема подготовки обучающихся с ОВЗ к жизненному и профессиональному самоопределению в современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. Исходя из этого, необходима разработка новых подходов к решению проблем профессионального самоопределения школьников с ОВЗ, которые заключаются в обучении продуктивной практической деятельности, направленной на формирование таких способностей, как познание собственной деятельности, умение видеть в ней успехи и проблемы, ошибки, исправлять их при подготовке к дальнейшей трудовой жизни, формировать адекватные профессиональные намерения и планы.

Планируемый Центр социализации, развития и профориентации призван оказывать обучающимся помощь в адаптации к новым производственным отношениям за счет создания условий для личностного психологического роста и повышения уровня информированности о различных аспектах современного рынка труда.

Социализация обучающихся с ОВЗ средствами профориентации в Центре должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету, готовности самостоятельно планировать и реализовывать перспективы персонального образовательно-профессионального маршрута (в условиях появления новых профессий и деформации стратегических типов занятости, а также с учетом особенностей развития рынка труда).

Достижение подобных результатов возможно благодаря использованию технологии профессиональных проб, участия в конкурсах, фестивалях, чемпионатах.

| Этапы | Методы деятельности | Прогнозируемые результаты | Необходимые условия | Социальные партнеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитический этап | Изучение нормативной документации, опыта работы образовательных организаций, использующих технологию профессиональных проб. | Накопление опыта по данной теме. | Наличие нормативной документации федерального уровня, областного уровня, локальных актов учреждения. | ### Администрация ГБОУ СО «ЕШИ № 11», Интерактивный портал #### Департамента по труду и занятости населения ГКУ службы занятости населения СО «Екатеринбургский центр занятости» |
| Подготовительный этап Формирование нормативно-правовой базы. | Подготовка нормативно- правовой Документации Разработка положений об областном конкурсе «Книжки – малышки», областном фестивале «Путь в страну профессий» | Создание положения о прохождении учащимися профессиональных проб, приказа, программы проведения профессиональных проб, соглашений о сотрудничестве с предприятиями города, инструкций для трудовых практик старшеклассников, разработка функциональных обязанностей куратора профессиональной практики. | Наличие инициативно- творческой группы. | ### Администрация ГБОУ СО «ЕШИ № 11», Интерактивный портал #### Департамента по труду и занятости населения ГКУ службы занятости населения СО «Екатеринбургский центр занятости» |
| Обеспечение квалифицированным и кадрами. | Обучение, посещение КПК, лекций, семинаров | Подготовка куратора профессиональной практики. | Наличие финансирования. | ### Администрация ГБОУ СО «ЕШИ № 11», Интерактивный портал #### Департамента по труду и занятости населения ГКУ службы занятости населения СО «Екатеринбургский центр занятости» |
| Диагностика профессиональных запросов учащихся, изучение возможностей социальных партнеров. | Анкетирование, анализ анкет. | Создание банка данных наиболее востребованных профессий для обучающихся с ОВЗ, оценка возможностей предоставления условий для проведения трудовых проб на базе учреждений и организаций | Тесное взаимодействие с социальными партнерами. | ### Администрация ГБОУ СО «ЕШИ № 11», Интерактивный портал #### Департамента по труду и занятости населения ГКУ службы занятости населения СО «Екатеринбургский центр занятости» |
| Деятельностный этап Теоретическая подготовка (пассивный уровень социальной практики) | Знакомство с реальной деятельностью специалистов в ходе просмотра кинофильмов, посещения предприяти, учреждений, встреч с профессионалами из области трудовой деятельности,предполагаемой для выполнения профессиональной пробы. Создание областного МО учителей «Технологии», ответственных за профориентационную работу | Формирование представлений о той области трудовой деятельности, в которой предполагается выполнение профессиональных проб. | Наличие необходимой материально- технической базы, финансирования, тесное взаимодействие с социальными партнерами. Наличие в Центре профконсультанта | ### Администрация ГБОУ СО «ЕШИ № 11», Интерактивный портал #### Департамента по труду и занятости населения ГКУ службы занятости населения СО «Екатеринбургский центр занятости» региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» |
| Формированиеяпрактических умений и навыков (активный уровень социальной практики). | Проведение мастер- классов по профессиям с получением готового продукта; сюжетно-ролевых экономических игр, внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,областной конкурс «Книжки – малышки», областной фестиваль «Путь в страну профессий» , областного КВН «Калейдоскоп профессий»города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций учащихся «Мир моих увлечений». | Освоение социальных ролей, функций, способов взаимодействия, навыков, умений. | Наличие необходимой материально- технической базы, финансирования, тесное взаимодействие с социальными партнерами | ### Администрация ГБОУ СО «ЕШИ № 11», Интерактивный портал #### Департамента по труду и занятости населения ГКУ службы занятости населения СО «Екатеринбургский центр занятости» |
| Проведение профессиональных проб (активный уровень социальной практики) | Мониторинг рабочего дня специалиста, работа с документацией, выполнение несложной работы по учету и контролю документов, трех-пятидневные курсы с выполненим определенных заданий, проводимые специалистом предприятия; посильное участие обучающихся в работе предприятия, выполнение мелких поручений, | Освоение необходимых умений, навыков, компетентностей на практике. Создание методических рекомендаций для ответственных профориентационного направления | Наличие необходимой материально- технической базы, финансирования, тесное взаимодействие с социальными партнерами. | ### Администрация ГБОУ СО «ЕШИ № 11», Интерактивный портал #### Департамента по труду и занятости населения ГКУ службы занятости населения СО «Екатеринбургский центр занятости»,социальные партнеры предприятия, БФ «На крыльях добра» |
| Рефлексивный этап Подведение итогов профессиональных проб (рефлексивный уровень социальной практики) | Беседа-рефлексия, анализ дневника профессиональных наблюдений, анализ деятельности учащихся, проведение круглого стола, создание тетради для младших школьников по профориентации | Рефлексия, коррекция деятельности, построение индивидуального профессионального маршрута. | Наличие необходимой материально- технической базы, финансирования, тесное взаимодействие с социальными партнерами. | ### Администрация ГБОУ СО «ЕШИ № 11», Интерактивный портал #### Департамента по труду и занятости населения ГКУ службы занятости населения СО «Екатеринбургский центр занятости |

# Наши социальные партнеры :

  - Компания Гала-центр,

  - ФГБУН Ботанический сад Уральского отделения РАН

  - сотрудничество ГК «Ренова»,

  - МУП «Торфмаш»

  - АО компания «Юнилэнд - Екатеринбург»,

  - профессиональное училище «Рифей», ГАОУ СПО СО «

  - МБОУ ДОД ДЮСШ «Интеллект»,

  - МБОУ ДОД ДЮСШ № 19,

  - ДЮСАШ «Росток»,

  - ГАУ ДО СО « Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»

  - ДГБ№15 детское поликлиническое отделение№13;

  - СПБ ГБУЗ «Специализированный психоневрологический дом ребёнка     №12»

  - Детская библиотека №38;

- Образовательные учреждения, реализующие адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ № 6,9,13,10, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо», ГБОУ СО "Нижнетагильская СКОШИ"

  - Дошкольные образовательные учреждения, реализующие адаптированные образовательные программы для детей с нарушением слуха: ГБДОУ №486;

  - ООО» Трубопромышленная компания»;

  - ООО» Стройсервис»;

- «Президентский центр Ельцин-центр»

- ОУ СПО: ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» ,ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» ,ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар», промышленно-технологическом  техникуме им. В.М. Курочкина, , ГБПОУ СО социально- профессиональный техникум Строитель, Рифей, ГАОУ СПО СО Колледж управления и сервиса "Стиль"

- Предприятия города: Уралмаш завод, з-д Новатор,   Вагостроительный з-д,

- НКО « Здоровые люди», « Я особенный», ОЦ « Ельцин центр», АРт галерея « Ельцин центр», ВОГ, БФ» Россиночка»,волонтерский отряд УрГПУ.

- Библиотеки города

- Театры города:  Мир на ладошке, Сцена, Волхонка, Тюз , кукольный

- Екатеринбургский центр занятости,

- Кванториум

- Центр регионального чемпионата «Абилимпикс»

# Основные риски проекта и пути их минимизации

| № п/п | Основные риски проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточное финансирование | -Привлечение спонсорских средств. -Изыскание средств через введение платных образовательных услуг. |
| 2 | Недостаточное кадровое обеспечение | -Мониторинг внутренних кадровых резервов. -Привлечение специалистов дополнительного образования, педагогов предмета «Технология» |
| 3 | Низкая мотивация педагогов и обучающихся с ОВЗ | -Активность и лидерство руководителей проекта. -Учёт личных ориентаций и добровольность выбора форм и методов работы. -Разработка системы стимулов и поощрений. -Эмпатия руководства, минимизация конфликтов. |
| 4 | Недостаточная заинтересованность в сотрудничестве организаций и учреждений по вопросам реализации проекта | - Создание взаимовыгодных условий сотрудничества. |
| 5 | Недостаточная компетентность в вопросах внедрения социальных практик в деятельность ОУ | -Обучение педагогов на курсах повышения квалификации. -Непрерывное методическое сопровождение, персонифицированный подход к профессиональному росту учителя. |
| 6 | Большая загруженность педагогов и обучающихся | -Оптимальное распределение полномочий и круга ответственных. -Выстраивание образовательно- воспитательного процесса через призму социальной активности учащихся и педагогов. |
| 7 | Отставание в сроках реализации проекта | -Оптимальное распределение обязанностей. -Корректировка сроков. |

4.	Прогнозируемые результаты по каждому этапу.

| Результаты | Эффекты |
| --- | --- |
| - Нормативное обеспечение сетевого взаимодействия учреждений города. - Организационно- методические материалы социально- практической деятельности. - Организация областных социально- значимых акций, проектов для обучающихся с ОВЗ - Внедрение новых форм учебно-исследовательской деятельности, организация социального проектирования. - Создание обновлённой модели профориентационной работы на основе технологии профессиональных проб, конкурсов, фестивалей, олимпиад, чемпионатов - Создание банка «Методический инструментарий учителя при организации социальных практик в школе». | - Становление универсальных компетенций, обеспечивающих высокую работоспособность выпускников в современном мире. - Повышение мотивации к обучению и качества обученности. - Расширение участия учащихся, родителей, учителей в социально- значимой деятельности, сформированность активной гражданской позиции. - Увеличение доли учащихся, вовлечённых в учебно- исследовательскую деятельность социальной направленности. - Формирование областного развивающего пространства обучающихся с ОВЗ. - Повышение методической грамотности педагогов |

5.	Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

Средствами контроля будут являться:

-систематический анализ результатов;

-систематичность анкетирования и опросов;

- активность и качество участия в социальных практиках и  проектах;

-удовлетворенность	участников  профориентационной работой во внеклассной и внеурочной деятельности;

- мониторинг  рост уровня профориентационной работы школ;

- монитринг качества инновационной деятельности;

- анкетирование;

- отчеты руководителей;

- сбор  и анализ статистических данных;

-тестирование;

-наблюдение;

- самооценка обучающихся;

-анализ продуктов творческой деятельности;

- экспертиза материалов .

6.	Календарный план реализации инновационного проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня  конечной продукции (результатов).

| Этап проекта | Мероприятие проекта | Сроки или период | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналитический | Мониторинг потребностей учащихся и потенциальных возможностей педагогического коллектива, изучение нормативной документации, опыта работы по направлениям проекта. | Сентябрь- декабрь 2020г. | -определение потребностей учащихся ипотенциальных возможностей педагогического коллектива; -накопление теоретических знаний по направлениям проекта; -составление направлений практических модулей ; -создание группы педагогов, готовых осуществлять УИД на основе социальных практик; -создание группы педагогов, внедрять технологию профессиональных проб; -выбор направлений профориентационной работы. |
| Подготовительный | -подготовка профессиональных кадров; -разработка программы профессиональных проб, функциональных обязанностей руководителей направлений, -привлечение специалистов из других учреждений, заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами; - привлечение учащихся из других учебных заведений; - создание подразделения «Социальные практики» - подбор социально значимых тем исследований; - консультации со специалистами организаций и учреждений по темам проектов. | Январь – май 2021г. | -Профориентационный план, адаптированный к запросам участников образовательного процесса; -нормативно-правовая документация; -наличие профессиональных кадров; -создание программ профориентационной работы; -функционирование нового подразделения научного общества учащихся; -создание банка данных социально значимых тем проектных работ; -укрепление взаимосвязей с учреждениями и организациями |
| Социализация учащихся средствами профориентации и трудовой деятельности Деятельностный | Работа с учащимися: -проведение еженедельных практических занятий; -защита итоговых проектных работ; -презентация эффективного опыта учащихся. Работа с педагогами: -проведение мастер-классов по диссеминации опыта; -организация методических семинаров; - подготовка стендовых докладов по направлению работы. | Сентябрь, 2021г. – май, 2024г. | -увеличение доли учеников, участвующих в творческих конкурсах; -формирование Банка методических разработок учителей; -формирование Банка творческих работ учащихся. |
|  | Работа с учащимися: - разработка проектов на основе социальных практик; -осуществление сотрудничества с социальными партнёрами; - проведение областной научно- практической конференции «Поиск и творчество» (презентация продуктов проектных работ, обмен опытом между участниками) Работа с педагогами: - организация теоретических и практических консультаций для руководителей проектов совместно с учреждениями дополнительного образования; - организация взаимодействия педагогов профориентационной работы на основе социальных практик через проведение семинаров, мастер-классов. | Сентябрь, 2021г. – май, 2024г. | -формирование Банка социальных проектов; -осуществление социально полезной деятельности в рамках города; -внедрение в практику нового ежегодного мероприятия «Неделя социального проектирования»; -методические рекомендации по организации проф ориентационной работы на основе социальных практик; -создание сетевого сообщества учителей- руководителей социально значимых проектов (на уровне города), создание областного МО учителей технологии и ответственных за профориентацию |
|  | Работа с учащимися. -знакомство с реальной деятельностью специалистов в ходе просмотра кинофильмов, посещения предприятий, учреждений, встреч с профессионалами из области трудовой деятельности, предполагаемой для выполнения профессиональной пробы; -проведение мастер-классов по профессиям с получением готового продукта, сюжетно-ролевых экономических игр, внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций учащихся «Мир моих увлечений»; проведение конкурсов Книжки- малышки, фестиваля , КВН -работа с документацией, выполнение несложной работы по учету и контролю документов; -трех-пятидневные курсы с выполнением определенных заданий, проводимые специалистом предприятия; -посильное участие школьников в работе предприятия, участие в оперативках, участие в приеме посетителей и помощь специалистам, выполнение мелких поручений; -участие в конкурсе по выполнению какой-либо посильной работы. -Работа с педагогами. -проведение круглых столов, обучающих семинаров; -организация консультаций, мастер- классов. | Сентябрь, 2021г. – май, 2024г. | -формирование представлений о той области трудовой деятельности, в которой предполагается выполнение профессиональных проб; -освоение социальных ролей, функций, способов взаимодействия, навыков, умений, компетентностей на практике; -создание методических рекомендаций для руководителей профориентационного направления. |
| Рефлексивный | 1. Работа с учащимися: - заполнение карт самоанализа по окончании курса. 2. Работа с педагогами: - составление аналитических отчётов, - проведение тренингов. | 2021-2024г | Система мониторинга результативности деятельности педагогов и учащихся по итогам внедрения практико- ориентированных спецкурсов |
|  | Проведение ежегодного круглого стола по итогам работы проектных групп. | 2021-2024г. | Подведение итогов, анализ работы, подготовка отчета по реализации проекта |
|  | Анализ деятельности учащихся, проведение Конференции по итогам работы. | 2024-2025г. | Рефлексия, коррекция деятельности, построение индивидуального профессионального маршрута. Подведение итогов, анализ работы, подготовка отчета по реализации проекта |

1.Курс повышения квалификации для специалистов, ответственных специалистов, ответственных за профориентацию обучающихся с ОВЗ, специалистов Центров занятости населения «Организация профориентационной работы с младшими школьниками и их родителями» (2021.)

2 .Конкурс профориентационных материалов воспитанников и

обучающихся «Профессия, которую я выбираю», для педагогов «Профориентир».

3.Образовательные мероприятия: семинар «Разработка и апробация регионального организационно-педагогического механизма сопровождения профессионального самоопределения  школьников»,

4.Форсайт-сессия «Стратегия реализации проекта «Дорога, которую я выбираю»

5.Информационное обеспечение проекта (на сайте школы- интерната раздел «Проекты» «Профориентир», типовой видеоролик, видеоархив, медиа-план, информационные материалы т.д.)

6.Мероприятия Регионального плана профориентации: Единый областной день профориентации, посвященный Дню Победы ,Единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний «Урок успеха»

7.Раздел в Портфолио по профориентации «Древо профессий моей семьи», рукописная философская книга «Кем я хочу стать» портфолио класса

8. Критерии и показатели, подбор диагностического инструментария и проведение диагностики уровня сформированности профессионального

самоопределения участников проекта

9. Программа и проведение мониторинга результативности реализации «дорожной карты» региональное методическое объединение педагогов, ответственных за профориентацию обучающихся с ОВЗ

10.Деятельность совета регионального методического объединения педагогов, ответственных за профориентацию обучающихся и педагогов по предмету «Технология»

11.Подготовка рабочих  тетрадей по профориентации для обучающихся начальных классов , методических разработок, рекомендаций

12.Проведение мероприятий по реализации проекта: Всероссийская акция«Неделя без турникетов»), Недели профориентации «Профессиональная среда» и других

13.  Проведение областных  школьных профориентационных мероприятий для обучающихся и их родителей,

14.Разработка информационных материалов для обучающихся и их родителей, заполнение профориентационного стенда, раздела на сайте, освещение мероприятий проекта в СМИ, формирование видеоархива

7.	Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта (программы).

1.Портфолио как форма оценки профессионального самоопределения выпускника общеобразовательного учреждения: методические рекомендации // авт.-сост. В.А. Рудаков. - АУ «Институт развития образования», 2016. – 31с.

2.Планирование профориентационной работы с обучающимися

различных возрастных групп в общеобразовательном учреждении: методические рекомендации классным руководителям/ / автор-составитель В.А. Рудаков. Авт. учреждение доп. проф.образования Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Ин-т развития образования». – Ханты-Мансийск : АУ «Ин-т развития образования», 2015– 57с.

3.Профориентация в школе и колледже: игры, дискуссии, задачи

-упражнения [Текст]. Методическое пособие / Н.С. Пряжников, Л.С. Румянцева. - М.: «Академия», 2010. – 288 с.

4.Педагогическое	сопровождение	самоопределения	школьников [Текст]. Методическое пособие для учителей 1– 11 классов/ С.Н. Чистякова.– 2-е изд.

5.Гид по выбору карьеры. – Иллюстрированное руководство по поиску профессии. – М.: Эксмо, 2016.

6.Гомола А.И. Профессии в сфере управления и экономики.: учебное пособие для учащихся 9-11 классов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

7.Гомола А.И. Профессии в области банковского дела и финансов: учебное пособие для профильной и профессиональной ориентации и профильного обучения школьников. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.

Лисова И.А. Когда я вырасту, я буду служить в полиции. – СПб.: Поляндрия, 2015.

8.Сорокина Т.С. Медицинские профессии: учеб. пособие для профильной и профессиональной ориентации и профильного обучения школьников. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

9.Чистякова С.Н. От учебы к профессиональной карьере: учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

Зернес С.П. Откуда взялись профессии или На работу в глубь веков. – СПБ.: БХВ – Петербург, 2018.

10.Санжа С. Профессии. Когда я вырасту, то стану…: энциклопедия профессий в картинках. - М.: Издательство «Мелик – Пашаев», 2015.

Ульева Е. Кем я стану, когда вырасту. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017.

11.Организация работы по профориентации и профадаптации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ : учебно- методический комплект / [сост. Г.В. Резапкина] ; Мин-во образования Респ. Коми, Коми респ. ин-т развития образования. – Сыктывкар: КРИРО, 2014. – 48 с.

12.Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., Смирнов А.А. О диагностических методах психологического исследования школьников. - М., 1969.

Малофеев Н.Н., Никольская О.С., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. 13.Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения // Дефектология. - 2010. - № 1.

14.ЕникеевМ.И. Психологическая диагностика. Стандартизированные тесты. - М., 2003.

15.Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. - М., 2006.

16.Резапкина Г.В. Искусственный отбор. - М., 2004.

17.Резапкина Г.В. Скорая помощь в выборе профессии. - М., 2004.

18.Романова Е.С., Коган Б.М., Свистунова Е.В., Ананьева Е.В. Специфика профориентационной работы с детьми и подростками, имеющими ОВЗ. - М., Академия, 2012.

4.	Обоснование возможности реализации инновационного проекта

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ  от 29.12.2012г, законом РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", (№124-ФЗ от 24 июля 1998г),

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (06.10.2009, 17.12.2010, 17.05.2012),  Федеральный государственный стандарт начального общего образования  обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья ( 19.12.2014г),

-Государственной   программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», которая  утверждена постановлением  Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП,

- Региональные проекты  Свердловской области  «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»,

-Федеральный  проекта «Билет в будущее»,

-Устав школы- интерната,

-Программа развития ГБОУ СО «ЕШИ № 11»,

- Программа  ГБОУ СО «ЕШИ № 11» по профориентации «Мой выбор»

Опыт работы образовательного учреждения  по организации работы по профориентации был  представлен    на совещании директоров подведомственных  МОиПО Свердловской области  в  Региональном ресурсном центре (2018г.), на  совместном  заседании Совета директоров государственных образовательных учреждений  и УМО с представителями Министерства общего и профессионального   образования  Свердловской области (2019г).   Созданы кадровые и материально – технические условия для проведения на базе учреждения  регионального этапа Национального Чемпионата «Абилимпикс»  (2019, 2020г.) по двум компетенциям «Портной», «Художественное вышивание». Результатом работы  по данному направлению стало участие  в национальном чемпионате « Абилимпикс -2019» в г. Москва и 2 место  в категории «Школьники» по компетенции « Художественнное вышивание»

Примечание: основное нормативно-правовое обеспечение будет формироваться на 1 этапе реализации проекта.

5.	Финансовое обоснование реализации инновационного проекта (программы)

| № п/ п | Направления и мероприятия | Год | Источники финансирования | Объемы финансирования(тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание программно- методического обеспечения, разработка программ и положений (в том числе авторских) программ по элективным курсам, программы по профориентации с применением технологии профессиональных проб | 2020-2021г. | бюджет | 50 |
| 2 | Внедрение практических модулей | 2021- г | бюджет | 25 |
| 3 | Организация учебно- исследовательской деятельности учащихся на основе социальных практик | 2021-2024 гг. | Бюджет, внебюджет | 50 |
| 4 | Внедрение в практику ежегодного мероприятия «Неделя социального проектирования» | 2021- 2024гг. | внебюджет | 15 |
| 5 | Внедрение новых форм учебно- исследовательской деятельности, организация социального проектирования | 2021- 2024гг. | Бюджет, внебюджет | 50 |
| 6 | Создание обновлённой модели профориентационной работы на основе технологии профессиональных проб | 2021- 2024гг. | Бюджет, внебюджет | 100 |
| 7 | Приобретение методической литературы | 2021- 2024гг. | Бюджет, | 40 |
| 8 | Привлечение преподавателей профтехобразования к работе с обучающимися с ОВЗ, центров дополнительного руководителей учреждений и организаций города, заинтересованных в поступлении новых квалифицированных кадров. | 2021- 2024гг. | Бюджет, внебюджет | 200 |
| 9 | Создание необходимых материальных условий для реализации Проекта. Модернизация технической оснащенности кабинетов, демонстрационного и лабораторного оборудования, приобретение наглядных пособий | 2021- 2024 гг. | Бюджет, внебюджет | 400 |
| 10 | Обучение на курсах повышения квалификации различного уровня | 2021- 2024 гг. | бюджет | 75 |
| 11 | Проведение мастер- классов, обучающих семинаров, круглых столов для педагогов области по направлениям проекта | 2021- 2024 гг. | бюджет внебюджет | 50 |
| 12 | Расширение практики публикаций передового опыта педагогов | 2021- 2024 гг. | бюджет внебюджет | 45 |
| 13 | Совершенствование системы мониторинга и контроля результативности деятельности педагогов, обучающихся по итогам внедрения проекта | 2022-2025г. | бюджет внебюджет | 35 |
| 14 | Привлечение специалистов из образовательных и других организаций, организация тесного взаимодействия с социальными партнерами, организация сетевого взаимодействия | 2021- 2025 гг. | бюджет внебюджет | 300 |
|  | ИТОГО |  |  | 1435 |

6.	Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта (программы)

В связи с тем, что проект является социально направленным, в ходе его реализации повышается доверие родителей и общественности к деятельности образовательного учреждения и школ, реализующих адаптированные образовательные программы. Появляется увеличение числа выпускников, сделавших обоснованный выбор профессии, формирование устойчивого профессионального интереса, реализация индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с выбранной профессиональной направленностью. Все наработки образовательного учреждения может использовать каждый желающий, т.к. реализация проекта будет проходить прозрачно и максимально открыто. Новые методы смогут применять в  профориентационной работе  с обучающимися с ОВЗ, в результате чего повысится их самоопределение. Очень важно и то, что появятся социальные партнёры, разделяющие ценности образовательного учреждения в работе с обучающимися с ОВЗ. Поскольку потребность в грамотных специалистах, активных и мыслящих гражданах, на сегодняшний день очень велика, то функционирование Центра профилизации, социализации и развития является очень актуальным.