ОТЧЕТ

о деятельности региональной инновационной площадки

Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа – интернат №11, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

г. Екатеринбург Свердловской области

ГБОУ СО «ЕШИ № 11»

расположенной на территории Свердловской области (далее - образовательная организация) г. Екатеринбурга

по направлению

*Новые формы, механизмы и технологии*

*организации профилизации образования*

*(профориентационной работы)*

**«Создание модели Центра социализации, профориентации и развития на основе социальных практик для обучающихся с ОВЗ».**

(срок реализации 2020-2025 г)

1. **Общая информация об образовательной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование образовательной организации (по уставу) | | государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа – интернат №11, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»  г. Екатеринбург Свердловской области |
| Фактический адрес образовательной организации |  | 620057 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Даниловская , 2 Д |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации |  | Зайцева Ольга Альбертовна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) | | - |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | | Иванова Нелли Владимировна |
| Контактный телефон | | 89089201528 |
| Телефон/факс образовательной организации | | 3522218 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | http://internat11.lbihost.ru/ |
| Электронный адрес образовательной организации |  | [schooln89@mail.ru](mailto:schooln89@mail.ru)    internatekb11@mail.ru |

Руководитель

образовательной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Зайцева О.А.)

1. **Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| **2 этап: практический (01.09.21 - 31.08.2022)** | | | | | | | |
|  | Мероприятия в рамках РИП | Сентябрь 2022-август 2023 | Сентябрь 2022-август 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Мероприятия, беседы, экскурсии в рамках программы внеурочной деятельности:  Экскурсия в Музейный Комплекс УГМК ( военной и гражданской техники) , Планетарий.  Беседы: «Дороги, которые мы выбираем», «Труд красит человека»" Космонавты, кто они?"., Интересные профессии, космонавт, космос и я, Моя будущая профессия , Уважай труд, Профессии наших мам, Мои таланты и способности, "Кем я хочу стать когда вырасту", У каждого есть свой талант, моя мечта о будущей профессии. Танцор . Через трудности к славе .  «Профессия – учитель».  Библиотечный урок «Этикет вчера и сегодня» | Сентябрь 2022-август 2023 | Сентябрь 2022-август 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Тематические уроки: Урок игра «Профессии врачей». Урок «Профессия банкир», «Лесничий. Что она значит сегодня» — урок литературы по рассказу «Бирюк» Тургенева в 7Б классе, «Образы чиновников. Государственные деятели в 19 веке» — урок родной литературы по пьесе Грибоедова «Горе от ума», 9А «Устаревшие профессии — переписчик бумаг в повести «Шинель»» — урок литературы в 8 А классе, Беседа «Профессия блогер. Что нужно знать?» — 9А, 10А, 11А, Викторины «Все работы хороши», Чтение рассказа В.Сухомлинского « Моя Мама пахнет хлебом» Профессия повар,Урок финансовой грамотности « Профессия рекламщик»  Уроки-экскурсии (Экскурсия в школьную столовую – Повар  Беседы, классные часы:  Спектр профессий, Герои нашего времени. Кто защищает Родину, Кем работает твой папа,Почтовая связь в нашей стране . Виртуальная экскурсия в отделение связи . Профессии будущего. Успех в твоих руках. Защитник страны - военный , Знакомство с профессийе экономист Кулинар- кондитер хлебобулочных изделий |  |  |  |  |  |
|  | Коррекционно-развивающие занятия по профориентации:  Азбука профессий, Своя игра, Любить- значить жить, Профессии в моей школе, Мультфильм Дядя СТЕПА МИЛИЦИОНЕР. Обсуждение, Знакомство с новыми профессиями | Сентябрь 2022-август 2023 | Сентябрь 2022-август 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Работа с родителями, родительские собрания:  Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам.  «Будущее моего ребёнка», «Выбираем правильные кружки», «Мир профессий или какую дверь открыть», «Как правильно выбрать профессию своему ребенку». | Сентябрь 2022-август 2023 | Сентябрь 2022-август 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Знакомство с реальной деятельностью специалистов в ходе просмотра кинофильмов, посещения предприятий, учреждений, встреч с профессионалами из области трудовой деятельности, предполагаемой для выполнения профессиональной пробы | Сентябрь 2022-август 2023 | Сентябрь 2022-август 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Дистанционное информирование обучающихся выпускных классов о системе зачисления в учебные заведения в условиях дистанционного обучения/ Дни открытых дверей | Сентябрь 2022-август 2023 | Сентябрь 2022-август 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения процесса:  Профессия моей мечты, Проведение диагностик профессиональной направленности ,Проведение опроса по выявлению проблем учащихся по профессиональному самоопределению | Сентябрь 2022-август 2023 | Сентябрь 2022-август 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Организация повышения квалификации для педагогических работников | Сентябрь 2022-август 2023 | Сентябрь 2022-август 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Организация самообразования педагогов по теме инновационной деятельности (изучение научных публикаций и ресурсов) Участие в школьном методическом объединении, обмен опытом. | Сентябрь 2022-август 2023 | Сентябрь 2022-август 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Представление опыта инновационной деятельности: публикации педагогов в сборниках, участие и выступления на конференциях, в интернет-сообществах для учителей; представление опыта работы на официальном сайте школы, на сайте Института развития образования. | Сентябрь 2022-август 2023 | Сентябрь 2022-август 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Текущая работа по организации и отслеживанию результативности социальных практик | Ежемесячно | Ежемесячно | Исполнено | - | - |
|  | Школьная научно-практич конференция «Русь традициями славится», защита проектов (1доп-12 классы) | 1 октября 2022 - 31 января 2023 | 1 октября 2022 - 31 января 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Региональная научно-практическая конференция «Русь традициями славится», защита проектов (6-12 классы) | 1 января-1 апреля 2023 | 1 января-1 апреля 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Активизация позиции родителей в  вопросах осуществления поддержки старшеклассников на ранних этапах профессионального самоопределения | 1 раз в четверть | 1 раз в четверть | Исполнено | - | - |
|  | Проведение на площадке школы регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям «Портной «и «Художественная вышивание» и участие обучающихся школы по другим компетенциям на иных площадках | Сентябрь 2022,  апрель 2023 | Сентябрь 2022,  апрель 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Разработка, написание плана проекта «Медиакласс» в рамках модуля «Школьные медиа» в программе воспитания | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 | Исполнено | - | - |
|  | Мониторинг о выпускниках, поступивших в профессиональные организации в 2021г | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 | Исполнено | - | - |
|  | Педсоветы и Совещания по работе РИП (ПЛАН, ПАРТНЕРЫ, СОГЛАШЕНИЯ) | Сентябрь, ноябрь 2022, февраль, май, август 2023 | Сентябрь, ноябрь 2022, февраль, май, август 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Выставки (Выставка «Книжки-малышки», школьная выставка в библиотеке «Книги о профессиях», Книжная выставка «Про все на свете», посвященная 135-летию С.Я. Маршака; выставка хобби «Учитель мастер и творец» | Сентябрь 2022-май 2023 | Сентябрь 2022-май 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Мастер-классы, уроки, участие в конкурсах в рамках курса «Медиакласс» | Октябрь 2022 – май 2023 | Октябрь 2022 – май 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Участие в акциях, фестивалях, конкурсах | Сентябрь 2022-август 2023 | Сентябрь 2022-август 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Участие в I Молодежном форуме участников движения «Абилимпикс» МОЙ ВЕКТОР: Мастерство. Креативность. Карьера». | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 | Исполнено | - | - |
|  | Участие в проекте «Школа юных мастеров инклюзии», молодежных инклюзивных играх. | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 | Исполнено | - | - |
|  | III Фестиваль «Путь в профессию», организация конкурса рисунков на 2 этапе Круглые столы об актуальных профессиях: Молодые специалисты с ограниченными возможностями здоровья | Октябрь 2022-январь 2023 | Октябрь 2022-январь 2023 | Исполнено | - | - |
|  | V областной конкурс книжек- малышек «Инженером стать хочу, пусть меня научат!» | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | Исполнено | - | - |
|  | Участие в Областном КВН «Калейдоскоп профессий». | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | Исполнено | - | - |
|  | Организация школьного КВН  «Калейдоскоп  профессий» города мастеров. | 2021-2024 | - | Перенесено | В связи с загруженностью педагогов и площадки. | - |
|  | 1 Всероссийский фестиваль "Билет в будущее" | - | Март 2023 | Исполнено | - | - |
|  | Подготовка рабочих тетрадей по профориентации для обучающихся начальных классов, методических разработок, рекомендаций | До 1 января 2024 | До 1 января 2024 | В процессе реализации | Высокая загруженность педагогов |  |
|  | Посещение дней открытых дверей в:  - Медицинский колледж  -Уральский государственный университет путей сообщения  -Колледж железнодорожного транспорта  - СПТ «Строитель»  - Областной техникум дизайна и сервиса;  -Техникум Кулинар, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Уральский колледж технологий и предпринимательства;  -Социально-профессиональный техникум «Строитель». | Декабрь 2022-май 2023 | Декабрь 2022-май 2023 | Исполнено | - | - |
|  | III Всероссийская НПК «Управление качеством среднего профессионального образования» публикация статьи «ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ «СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ЦЕНТРА СОЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОФОРИЕНТАЦИИ И РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ», выступление с материалами на секции по теме «Система профориентационной работы – залог успешной адаптации неслышащих детей в социуме». | Май 2023 | Май 2023 | Исполнено | - | - |

1. **Продукты инновационного проекта (программы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование продукта инновационного проекта (программы) | Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы) | Примечания |
| 1. | **Пакет нормативно-правовых документов:**  1.Положение о проектной деятельности ГБОУ СО «ЕШИ № 11»;  2. Положение о I областной научно – практической конференции «Поиск и творчество»;  3. Положение об областном конкурсе «Книжки – малышки»;  4. Положение об областном фестивале «Путь в страну профессий»;  Областной план профориентационных мероприятий для государственных бюджетных образовательных организаций, реализующие адаптированные программы, для обучающих с нарушением слуха и с ТНР | Пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих работу по реализации инновационного проекта |  |
| 2. | **Программы урочной и внеурочной деятельности:**  **1.**Профориентационный проект в начальной школе "Профессии моих родителей"  2.Программы внеурочной деятельности  **НОО**:  - профориентационной направленности «Мир профессий» (1-3 классы), - экскурсия в контактный зоопарк, парикмахерский салон «Дамский клуб»;  - посещение городского центра занятости;  - с элементами профориентационного содержания «Мир деятельности», «Я и мир», «Книгочей», «Мир загадок», «Дорогою добра»;  - Всероссийский Конкурс рисунков «Путь в страну профессий»  Выставка «Книжки-малышки»  **ООО-СОО**  - «Школа безопасности»  - «Школа юного библиотекаря»  -  «Экскурсии по музеям родного края»  - экскурсия в контактный зоопарк, парикмахерский салон «Дамский клуб»,  Организация школьной выставки в библиотеке «Книги о профессиях», Книжная выставка «Про все на свете», посвященная 135-летию С.Я. Маршака  Выставка «Книжки-малышки»  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | Программы направлены на формирование у учащихся в целостного представления о мире профессий, актуальной ситуации на рынке труда и рынке образовательных услуг региона.  Формирование у школьника реалистичного самовосприятия в контексте оценки собственных профессионально-образовательных намерений  - Повышение информированности старшеклассников в вопросах организации обучения и условий поступления в профессиональные учебные заведения на основе среднего общего образования  - Повышение информированности школьников об отдельных сферах профессиональной деятельности  - Формирование у школьников представлений о профессионально-важных качествах  - Привлечение соц. партнеров к организации профориентационной работы в школе |  |
|  | V областной конкурс книжек-малышек «Инженером стать хочу, пусть меня научат» | Изготовление Книжки - малышки « Профессия ветеринар» |  |
|  | Совместный проект с детской филармонией «Музыка рассказывает истории» | Посещение обучающимися Свердловской государственной детской филармонии. Знакомство с профессиями «композитор», «музыкант». |  |
| 3 | **Работа с педагогами:**  Повышение квалификации в УрГПУ  Академия Ресурсы образования | Повышение квалификации педагогов по различным направлениям в рамках инновационной программы |  |
| 4 | Информационная страница сайта школы | Расширение информационного поля учащихся и родителей в отношении интернет-ресурсов профориентационного содержания |  |
| 5 | Банк учебно-методических материалов к рабочим программам учебных предметов, программам дополнительного образования и внеурочной деятельности, реализующих основные положения инновационного проекта | Накопление авторских методических наработок в пределах образовательной организации | подростками и старшеклассниками |
| 6 | Договоры о сотрудничестве:  - центром цифрового образования IT-куб  - техникум «Кулинар»  - ГБОУ СО ЦПМС «Эхо»  - Универсальная библиотека №38, библиотека № 40  - «Президентский центр Ельцин-центр» | Приобретение обучающимися навыков цифровой грамотности и знаний в области IT-технологий. Итоговое занятие в IT- куб в мае, сдача экзамена, получение сертификатов.  Создание благоприятных условий для творческой самореализации детей. Выход в Кулинар 1 раз в неделю для приготовления блюд по технологическим картам. Сдача в марте квалификационного экзамена и получение свидетельств о получении профессии «повар третьего разряда».  Посещение детьми занятий по «Робототехнике» на базе ГБОУ СО ЦПМС «Эхо».  Посещение мероприятий по профориентации со специалистами, библиотечных уроков.  Предоставление центром площадок для проведения I областного конкурса чтецов «Души прекрасные порывы» |  |
| 7 | III Всероссийская НПК «Управление качеством среднего профессионального образования» | Публикация статьи «ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ «СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ЦЕНТРА СОЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОФОРИЕНТАЦИИ И РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ», выступление с материалами на секции по теме «Система профориентационной работы – залог успешной адаптации неслышащих детей в социуме». |  |
|  | III Фестиваль «Путь в профессию» | Организация конкурса рисунков на 2 этапе. Круглые столы об актуальных профессиях: Молодые специалисты с ограниченными возможностями здоровья. |  |

1. **Аналитическая часть**
   1. **Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученных результатов (в целом по инновационному проекту (программе) и реализованному этапу).**

**2 этап: практический (01.09.21 - 31.08.2022)**

На практическом (деятельностном) этапе реализации проекта в 2022-2023 учебном году основными направлениями деятельности стали:

1. Внедрение разработанных продуктов в практику деятельности школы-интерната;

2. Организация различных профориентационных внутришкольных мероприятий, а также Организация областных социально-значимых акций, проектов для обучающихся с ОВЗ;

3. Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих деятельность в педагогическом классе, на основе рефлексии собственного педагогического опыта;

4. Информирование общественности о реализации проекта посредством участия в семинарах, конференциях, круглых столах. Размещение материалов по проекту на странице Института развития образования, на сайте ОО, в группе ВК.

1. Подготовка проектов организационно-методических материалов Центра социализации, профориентации и развития.
2. **Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описанием возможных рисков и ограничений.**

*Целевая аудитория*: проект направлен на организацию непрерывной профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ с 1 по 12 классы, межведомственное взаимодействие педагогических работников школ, специалистов центров занятости населения Свердловской области, родителей (законных представителей) обучающихся, соцпартнеров.

* 1. Пакет нормативных и учебно - методических разработок, обеспечивающих реализацию образовательной практики *- обеспечит высокую результативность реализации инновационного проекта.*
  2. Разработанные в рамках проекта инновации - *позитивный педагогический опыт может быть полезным для образовательных организаций с обучающимися с ОВЗ с 1-12 классы Свердловской области.*

**Основные риски проекта и пути их минимизации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные риски проекта | Пути их минимизации |
| 1 | Недостаточное финансирование | -Привлечение спонсорских средств.  -Изыскание средств через введение платных образовательных услуг. |
| 2 | Недостаточное кадровое обеспечение | -Мониторинг внутренних кадровых резервов.  -Привлечение специалистов дополнительного образования, педагогов предмета «Технология» |
| 3 | Низкая мотивация педагогов и обучающихся с ОВЗ | -Активность и лидерство руководителей проекта.  -Учёт личных ориентаций и добровольность выбора форм и методов работы.  -Разработка системы стимулов и поощрений.  -Эмпатия руководства, минимизация конфликтов. |
| 4 | Недостаточная заинтересованность в сотрудничестве  организаций и учреждений по вопросам реализации проекта | - Создание взаимовыгодных  условий сотрудничества. |
| 5 | Недостаточная компетентность в вопросах внедрения социальных практик в деятельность ОУ | -Обучение педагогов на курсах повышения квалификации.  -Непрерывное методическое сопровождение, персонифицированный подход к профессиональному росту учителя. |
| 6 | Большая загруженность педагогов и обучающихся | -Оптимальное распределение полномочий и круга ответственных.  -Выстраивание образовательно- воспитательного процесса через призму социальной активности  учащихся и педагогов. |
| 7 | Отставание в сроках реализации проекта | -Оптимальное распределение обязанностей.  -Корректировка сроков. |

3.**Достигнутые результаты (указать, если есть, незапланированные результаты)**

**Результаты 2 этапа за 2022-2023 учебный год:**

* Разработаны ряд занятий в рамках урочной и внеурочной деятельности, мероприятий в рамках предметных недель и образовательных декад в контексте реализации профориентационных задач в образовательной деятельности;
* Реализованы мероприятия сетевого взаимодействия с целью налаживания эффективных партнерских коммуникаций;
* Внедряются новые методы, приемы и технологии при реализации инновационного проекта, обучение на курсах повышения квалификации очно и дистанционно, участие педагогов в конкурсной деятельности по теме проекта на уровне образовательного сообщества;
* Происходит накопление и формирование Банка методических разработок педагогов, формирование Банка социальных ,творческих проектов обучающихся с ОВЗ;
* Реализована серия проектов и исследовательских работ школьников профориентационного содержания и содержащих компонент данного направления;
* Профориентационная деятельность в школе выступает неотъемлемым компонентом работы коллектива в направлении формирования и развития личностных результатов обучающихся;

1. **Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта (программы). Результаты самооценки.**

Программа мониторинга инновационной деятельности

(по этапам реализации инновационного проекта (программы))

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Критерии | Показатели | Средства | Сроки | Ответственные | Результаты  контроля и проведенные  мониторинги |
| 1 | Диагностика и  самодиагностика профессиональной  компетентности педагогов,  мотивация педагогов на участие в проекте;  мониторинг потребностей потенциальных возможностей  педагогического коллектива, | Цель: Составление «веера»  направлений практических модулей (исходя из возможностей  педагогического коллектива | анкета | Март 2021 | психолог | Высокий –  33%  Хороший –  38%  Средний –  22%  Низкий –  2% |
| 2 | Мониторинг потребностей учащихся и  командо-  образование | Цель: Составление «веера»  направлений практических модулей (исходя из  потребностей учащихся) | анкета | Март2021 | классн  ые  руково  дители, психолог | Мотив  долга и  ответственности  -21%  Самоопред  еление  -24%  Соб.  благополу  чия -14%  Престиж  -18%  Содержани  е уч\д  -19%  Отношени  е к учению  -18%  Коллектив  истические  – 43%  Личностны  е -30%  Престижн  ые – 37% |
| 3 | Диагностика профессиональных запросов учащихся,  изучение возможностей социальных партнеров. | Цель: Создание банка данных наиболее востребованных профессий для обучающихся с ОВЗ, оценка возможностей  предоставления условий для проведения трудовых проб на базе учреждений и  организаций | Анкетирование, анализ анкет, | Апрель  2021 | классн  ые  руково  дители, соц. педагог, психолог | Высокий –  63%  Средний –  30%  Низкий  -7% |
| 4. | Комплексная  методика  изучения  удовлетворенос  ти обучающихся  жизнедеятельностью ОУ (А.  А.Андреев) | Цель:  Выявить уровень  удовлетворенности обучающихся  уровнем организации  жизнедеятельности в ОУ | анкета | Май 2021 | Психолог, кл. рук | Высокий –  69%  Средний –  27%  Низкий  -4% |
| 5. | Мониторинг кадровых , финансовых , материально- технических ресурсов ОУ для реализации проекта | Цель : выявить  уровень  кадровых , финансовых , материально- технических ресурсов ОУ для реализации проекта |  | ЯНАРЬ 2021 | Отдел кадров, гл бухгалтер, зам по АХЧ | Средний – 67% |
| 6 | Мониторинг удовлетворенности родителей качеством работы по направлению Профориентация и социальные практики | Цель : выявить  уровень удовлетворенности родителей качеством работы по направлению Профориентация и социальные практики | Анкетирование | Февраль 2021 | Кл. рук | Высокий –  59%  Средний  32%  Низкий  -9% |
| 7 | Мониторинг внеурочной деятельности, дополнительного образования | Цель: выявить количество, потребность интересов внеурочной деятельности, дополнительного образования у обучающихся и родителей | Анкетирование | Апрель 2021 | Зам директора по ВР | Высокий –  65  Средний  30%  Низкий  -5% |

**Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.**

-систематический анализ результатов;

-систематичность анкетирования и опросов;

- активность и качество участия в социальных практиках и проектах;

-удовлетворенность участников профориентационной работой во внеклассной и внеурочной деятельности;

- мониторинг роста уровня профориентационной работы школ;

- монитринг качества инновационной деятельности;

- анкетирование;

- отчеты руководителей;

- сбор и анализ статистических данных;

-тестирование;

-наблюдение;

- самооценка обучающихся;

-анализ продуктов творческой деятельности;

1. **Прогноз развития образовательной организации.**

На дальнейших этапах реализации деятельности региональной инновационной площадки «Создание модели Центра социализации, профориентации и развития на основе социальных практик для обучающихся с ОВЗ» на базе ГБОУ СО «ЕШИ №11» планируем достигнуть следующих задач:

* создать региональное методическое объединение педагогов, ответственных за профориентацию обучающихся с ОВЗ, создать региональное методическое объединение педагогов по предмету «Технология»;
* организовать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся на основе социальных практик через взаимодействие с учреждениями города: выездные уроки, экскурсии, социальные проекты;
* развивать социальное партнерство и сетевое взаимодействие между профессиональными образовательными учреждениями, предприятиями города, области, центра занятости
* разработать инструментарий и подготовить сборник методических материалов и провести научно- методические семинары для педагогов образовательных учреждений Свердловской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.

Внедрение в образовательно-воспитательный процесс социальных практик, которые являются одной из составляющих деятельностного подхода в обучении и воспитании, что поможет наиболее эффективно реализовать ФГОС и ФГОС с ОВЗ в рамках образовательной системы Свердловской области. Только через деятельность ученик приобретает тот опыт, который поможет ему в дальнейшей жизни. На организацию и координирование такой социально-активной деятельности и направлен наш проект. Воспитание и образование через практику позволяет учащимся примерить на себя социальные роли, успешно самоопределиться в будущем. Основной задачей современной образовательной политики является не просто предоставление учащимся с ОВЗ знаний, а воспитание человека, способного трудоустроиться в условиях инновационного развития российского общества.